## 整理
[10 empty] | α版提出日 |  |  | 今日の日付 | 9月 | [12 empty] | 9月 | [9 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
β版提出日 | time axis 2018-05-01 to 2018-12-31
No |  |  |  |  | 開始日 | 完了日 | 実開始日 | 実完了日 | 遅延 | 担当者 | 承認者 | 承認済 | 実装 | time axis 2018-05-01 to 2018-12-31
1 | ゲーム制作
2 |  | 草案 |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-30
3 |  |  | 草案3つ提案 |  | 2018-09-21 | 2018-09-25
4 |  |  | 1人1案用意 |  | 2018-09-25 | 2018-09-25
5 |  |  | 道場先生に提出 |  | 2018-09-26 | 2018-09-26
6 |  |  | フィードバックを受けて再度考案
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 |  | 企画 |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-08
18 |  |  | 企画書作成 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 |  |  |  |  | 青木
19 |  |  |  | 1枚目（タイトル）
20 |  |  |  | 2枚目（操作説明）
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Note on AX2: α版提出日
Note on BL2: β版提出日
Note on BS2: CESA用 マスター版提出日

## Sheet2
担当者 | 承認者 | 非稼働日 | 実装 | 承認済み
岩見 | 岩見 | 2018-10-06 | α版 | ○
仲尾 | 仲尾 | 2018-10-07 | β版 | ×
鴨 | 鴨 | 2018-10-08
定井 | 定井 | 2018-10-13
新島 | 新島 | 2018-10-14
西尾 | 西尾 | 2018-10-20
松田 | 松田 | 2018-10-21
松本 | 松本 | 2018-10-27
劉 | 劉 | 2018-10-28
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25